## REPORTE
REPORTE 6 — Entrega final (03/10/2026)
HOJA: REPORTE
Código del proyecto | P01
Nombre del proyecto | SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS CON ESCALAMIENTO AUTOMÁTICO E IA PARA PRIORIZACIÓN DE FALLAS EN EL SOPORTE INTERNO DE PLATAFORMAS DE SESTEL
Responsable | Ronal Gabriel Cojon Sazo
Tipo de solución | Aplicación web
Tecnologías principales | React 18, Django 4.2, PostgreSQL 16, Docker, Nginx, Redis, WebSocket/Daphne, Celery, Tesseract OCR
Metodología | Scrum adaptado (sprints de 1 semana)
Versión actual | 1.7.0
Hito actual | Entrega 6 — Versión estable y demostración
Última actualización | 03/10/2026
Avance técnico:
Métrica | %
MVP y planificación | 100%
Base técnica | 100%
Funcionalidades | 100%
Integración | 100%
Pruebas | 100%
Despliegue | 100%
Evidencias y respaldos | 100%
Avance global | 100%
Estado | Terminado
Estado operativo:
Flujo principal funciona | Sí
Versión ejecutable | v1.7.0 en prod (http://35.175.59.147)
Dependencias confirmadas | Docker, PostgreSQL 16, Redis 7, Python 3.13, Node 20, Daphne, Celery, Tesseract
Dependencia bloqueada | Ninguna
Defectos críticos | 0
Defectos altos | 0
Atraso (días) | 0
Cierre y evidencia:
Resultado | Sistema estable, probado, respaldado y desplegado en producción
Respaldo DB | pg_dump previo a cada release (/tmp en EC2 prod)
Repositorio y versión | GitHub GabrielSazo/Soporte-Despacho, tag v1.7.0 (ramas main/dev)
Evidencia principal / URL | http://35.175.59.147
Instrucciones de ejecución | docker-compose -f compose.prod.yaml up --build -d (variables en .env, no versionado)
Demostración | Recorrido por roles: despacho → soporte → validación, escalados, informes y administración

## FUNCIONES
ID | Módulo | Funcionalidad | Prioridad | Estado | Peso | Definición de terminado | Evidencia / URL
F-01 | Autenticación | Login JWT con email y 4 roles | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Login, token, roles correctos | http://35.175.59.147
F-02 | Tickets | Formulario dinámico Contrato/OT + cliente + nodo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Campos por tipo, validación numérica | http://35.175.59.147
F-03 | Tickets | Catálogo 25+ tipos editable + equipo que atiende | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | CRUD Tipos, enrutamiento A/B | http://35.175.59.147
F-04 | Tickets | Anti-duplicado por Contrato/OT abiertos | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Bloquea y enlaza al INC abierto | http://35.175.59.147
F-05 | Tickets | Asignación por grupo y por tipo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Origen o tipo → Soporte A/B | http://35.175.59.147
F-06 | Tickets | Flujo crear → tomar → resolver → validar → cerrar | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Estados e historial correctos | http://35.175.59.147
F-07 | Tickets | Reasignar/liberar/iniciar atención | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Reglas por rol y grupo | http://35.175.59.147
F-08 | Dashboard | Métricas reales, SLA, flujo 8h, actividad | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Sin datos quemados | http://35.175.59.147
F-09 | Administración | Usuarios/grupos/equipos + supervisor acotado | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Roles menores, sin pares | http://35.175.59.147
F-10 | Seguridad | Bloqueo 5 intentos + claves fuertes + reset por correo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | 10+, mayúscula, número; checklist | http://35.175.59.147
F-11 | Tickets | Evidencia 5+5 (inicial/solución) + OCR async | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Worker Celery, estados, 0.4s subida | http://35.175.59.147
F-12 | Tiempo real | WebSocket push + notificaciones + presencia | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Push <2s, favicon badge, En línea | http://35.175.59.147
F-13 | Escalamiento | Escalar/desescalar/instruir + áreas + vista | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Temporizador, permisos por grupo | http://35.175.59.147
F-14 | Informes | KPIs, AHT [h]:mm:ss, tiempos por etapa, CSV | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Dona, líneas, rangos | http://35.175.59.147
F-15 | Administración | Carga masiva CSV + invitación + auditoría | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Plantilla, logs con filtros | http://35.175.59.147
F-16 | Administración | Superadmin Django /admin/ con estilos | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Vía túnel/nginx + WhiteNoise | http://35.175.59.147

## PRUEBAS
ID | ID función | Tipo de prueba | Descripción | Resultado esperado | Estado | Severidad | Evidencia / URL | Fecha
T-01 | F-02 | Funcional | Crear con Contrato numérico + cliente válido | Ticket 201 | Pasada | N/A | manage.py test | 14/09/2026
T-02 | F-02 | Funcional | Rechazar Contrato con letras | Error 400 validación | Pasada | N/A | EC2 prod | 20/09/2026
T-03 | F-04 | Funcional | Duplicado por Contrato/OT abiertos | Bloquea y enlaza INC | Pasada | N/A | EC2 prod | 20/09/2026
T-04 | F-06 | Funcional | Ciclo tomar→resolver→validar→cerrar por roles | Estados correctos + eventos | Pasada | N/A | EC2 prod | 24/09/2026
T-05 | F-07 | Funcional | Reasignar fuera del grupo / nombre largo | 403 o 200 sin 500 | Pasada | Alta | EC2 prod + fix | 24/09/2026
T-06 | F-13 | Funcional | Escalar→instruir→desescalar→resolver | Vuelve al estado previo | Pasada | N/A | EC2 dev | 21/09/2026
T-07 | F-11 | Funcional | Subida con worker + OCR en historial | 201 en 0.4s + comentario | Pasada | N/A | EC2 prod | 21/09/2026
T-08 | F-11 | Funcional | Límite 5+5 por tipo de evidencia | 400 al exceder | Pasada | N/A | manage.py test | 24/09/2026
T-09 | F-15 | Funcional | Carga masiva 1 válido + 1 duplicado | 1 creado + 1 error por fila | Pasada | N/A | local + API | 27/09/2026
T-10 | F-10 | Seguridad | Clave débil rechazada + checklist | 400 + guía en vivo | Pasada | N/A | local | 27/09/2026
T-11 | Todas | Automatizada | Suite backend completa | 10/10 OK | Pasada | N/A | manage.py test | 03/10/2026
T-12 | Todas | Despliegue | v1.7.0 en prod con migraciones | Servicios UP + datos intactos | Pasada | N/A | EC2 prod | 03/10/2026