Documento de Planificación,
Diagnóstico y Backlog - Fase 1

v1.2 Implementado - 20/09/2026  (tag v1.2.0, commit 9139f8e)

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala - Sestel - Departamento de Coordinación y Despacho Técnico

Repositorio: Repositorio: https://github.com/GabrielSazo/Soporte-Despacho

Despliegue: Despliegue: http://35.175.59.147 (EC2) - http://35.175.59.147/admin/ + túnel Cloudflare con SSL automático

Rama: Rama: main - Tag: v1.2.0 - Commit: 9139f8e  (anterior v1.1: f5b6e00 del 23/08/2026)

Este documento actualiza la v1.1 (23/08/2026) para reflejar lo realmente desplegado al 20/09/2026 (v1.2.0). Se mantienen los objetivos OE1-OE6 y se añaden OE7 (escalamiento externo) y OE8 (evidencia OCR + tiempo real). Corrige SLA, añade rol Supervisor, catálogos RequestType/EscalationArea, separación Contrato/OT, worker Celery + WebSocket, e informes con AHT. Todo verificado contra rama main, tag v1.2.0, e Ingeniería Inversa v1.2.0.

# 1. Información General del Proyecto

Institución: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Contexto: Sestel - Departamento de Coordinación y Despacho Técnico

Objetivo: Desarrollo de un sistema web de seguimiento y escalamiento de soporte técnico, para grupos de despachadores que asisten rutas de instalación y reparación (HFC, FTTH, WTTX, DTH) y equipos de reclamos. Enrutamiento jerárquico hacia Soporte Despacho, con escalamiento a áreas externas (Tier3, Fixed Support, SSA, NOC, TTC Regional), validación cruzada y control SLA.

Estado actual (v1.2): MVP + Sprint Escalamiento desplegados y operativos. Flujo end-to-end cerrado, JWT (access 30 min / refresh 1 día), segmentación por equipo y roles DESPACHADOR / SOPORTE / SUPERVISOR / ADMIN verificada. Tiempo real por WebSocket, OCR asíncrono de evidencias, informes con AHT y exportación CSV. Pendiente solo backlog B-01 a B-04 para Entrega Final.

# 2. Diagnóstico Técnico y Definición del MVP

Arquitectura prevista (v1.0): Robusta, uso intensivo Desktop-First.

Arquitectura desplegada (v1.2): Se mantiene Desktop-First pero consolida diseño responsive con menú lateral colapsable, tema claro/oscuro y tablas adaptadas a móvil (src/styles.css, paleta Tigo #001EB4/#667EEA). Novedad v1.2: detalle en vivo por WebSocket, notificaciones toast+sonido+navegador con favicon y título parpadeante, compresión de imágenes en navegador.

Alcance técnico verificado (main @9139f8e):

Tickets. Plataforma de creación ágil por Despachadores (Tigo, Contrata, BBI N-2, Celtech, Cellus, Nexel). Verificado: POST /api/tickets/ con paginación 25, índices en status, priority, assigned_team, sla_due_at, contrato, numero_ot.

Catálogos. Segmentación Grupos (área macro) y Equipos (zona/sector). Verificado: WorkGroup y Team con constraint unique_team_name_per_group. Tipos de solicitud (RequestType kind CLIENTE/TECNICO × servicio HFC/FTTH/WTTX/DTH) con equipo_asignado (Soporte A/B o Automático por grupo origen).

Visibilidad. Visibilidad por rol: despacho ve Míos/Validación/Escalados, soporte ve Trabajables/Míos/Validación/Escalados, supervisor como soporte + reasignar/liberar de su grupo, admin bypass + Cerrados. Verificado: tickets/permissions.py:visible_tickets_for(), tests de aislamiento.

Validación. Validación cruzada: creador aprueba antes de cierre. Resolver → VALIDACION con validation_due_at=now+24h; aprobar cierra, rechazar vuelve a ABIERTO sin asignado. Re-validación genera notificación nueva. Verificado: require_validation_access y POST /validate.

SLA. SLA por prioridad vigente v1.2: Crítica 5 min, Alta 8 min, Media 10 min, Baja 20 min (corrige v1.1 que decía 1h/4h/8h/24h). sla_state EN_TIEMPO/ADVERTENCIA/VENCIDO/CERRADO.

Escalamiento. Escalamiento manual a catálogo EscalationArea + auto-escalado por SLA vencido. Desescalado vuelve a estado_previo. Instrucciones soporte→despacho. Todo con eventos y broadcast WS.

# 3. Arquitectura y Tecnologías (Stack Técnico) - ACTUALIZADO v1.2

| Capa | Previsto v1.0 | Desplegado v1.2 | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18.x JS, dashboard optimizado | React 18.3.1 + Vite 6.0.5, SPA src/App.jsx, dashboard + informes + responsive + Nginx proxy | Sin cambio framework; añade informes, WS, compresión imagen |
| Backend | Python Django 4.x | Django 4.2 + DRF + SimpleJWT (30min/1día, blacklist) + Pillow; Daphne (ASGI) + Gunicorn | Fija Django 4.2; añade Daphne |
| Tiempo real | No detallado | Django Channels + channels-redis + Daphne + Redis; broadcast ticket_update a grupo tickets_global; WS /ws/tickets/ | Nuevo v1.2 (ADR-01) |
| Jobs fondo | No detallado | Celery 5.4 + Redis, 2 workers: tickets.tasks.process_attachment_ocr | Nuevo v1.2 (ADR-02) |
| IA imagen | No detallado | Tesseract OCR (spa+eng) + pyzbar (SN/MAC/EMTA), async con estados PENDIENTE/PROCESANDO/OK/FALLIDO; compresión cliente máx 1600px JPEG 0.82 | Nuevo v1.2; IA visión local probada y revertida (ADR-05) |
| Base de Datos | PostgreSQL 14+ | PostgreSQL 16-alpine (Docker), SQLite fallback local/tests | Compatible 14+ |
| Infra | No detallado | Docker + compose.yaml (dev: postgres:5433, api:8010 Daphne, frontend:80→5173, redis:6379, worker) / compose.prod.yaml (nginx :80 + worker); Cloudflare Tunnel (quick y nombrado) SSL auto; EC2 35.175.59.147 SG 80/22 | Amplía v1.1: Redis+Worker+Túnel |
| Email | No detallado | console (dev) / smtp.office365.com:587 (prod) con despachob2c@tigo.com.gt; reset 1h un solo uso | Sin cambio |
| Metodología | Scrum sprints 14 días | Se mantiene; ramas main=prod, dev=integración, test/*=experimentos; tags por release (v1.2.0) | Añade branching (ADR-06) |

Variables clave prod (.env): DJANGO_SECRET_KEY, DJANGO_ALLOWED_HOSTS, CORS_ALLOWED_ORIGINS, POSTGRES_DB/USER/PASSWORD/HOST/PORT, REDIS_HOST/PORT, CELERY_*, FRONTEND_URL, EMAIL_HOST/PORT/USER/PASSWORD/USE_TLS, DEFAULT_FROM_EMAIL, VITE_API_URL=/api. Nunca en git.

# 4. Diagramas Lógicos y Estructurales

## 4.1 Modelo Entidad-Relación (Jerarquía y Accesos) - AMPLIADO v1.2

GRUPO --segmenta en--> EQUIPO --agrupa a--> USUARIO --crea (Despachador)/atiende (Soporte/Supervisor)--> TICKET

TICKET. TICKET referencia origin_team, assigned_team, assignee, tipo_solicitud (FK RequestType), area_escalada (FK EscalationArea). Campos: contrato, numero_ot (solo números, únicos entre abiertos por columna), cliente_nombre, nodo, category HFC/FTTH/WTTX/DTH/ADMINISTRATIVO, priority, status, motivo_escalamiento, instrucciones_despacho, estado_previo, sla_due_at, assigned_at, resolved_at, validation_due_at, closed_at, escalated_at.

Anexos. Cuelgan de TICKET: TicketAttachment (JPG/PNG ≤5MB, máx 5 por ticket, pegar Ctrl+V, ocr_estado) y TicketEvent (12 tipos: CREADO/ASIGNADO/TOMADO/RESUELTO/APROBADO/RECHAZADO/ESCALADO/DESESCALADO/INSTRUCCION/AUTO_CERRADO/ADJUNTO/LIBERADO).

Catálogos/Usuarios. Catálogos: RequestType (kind, service, name, equipo_asignado FK, unique kind/service/name) y EscalationArea (name unique, is_active). Usuarios: User con role 4 valores, teams M2M, managed_groups (supervisor), last_assigned_at, failed_login_attempts/locked_at (bloqueo 5 intentos).

## 4.2 Máquina de Estados del Ticket - ACLARACIÓN v1.2

Doc v1.0 mostraba: Abierto -> Asignado -> En_Proceso -> Resuelto -> Validacion -> Cerrado + rama Escalado.

Desplegado (tickets/models.py:Status): ABIERTO -> ASIGNADO -> EN_PROCESO -> VALIDACION -> CERRADO, más ESCALADO con estado_previo. Resuelto no se persiste; es transición POST /resolve → VALIDACION (validation_due_at=now+24h). Rechazar → ABIERTO sin asignado. Escalar (soporte/supervisor/admin, con área+motivo+contrato/OT) → ESCALADO; desescalar → estado_previo; instruir no cambia estado. Auto-escalado SLA (sin área) distingue de manual (con área). Escalado sale del conteo de Tickets de soporte.

Automatizaciones: Automatización process_ticket_automation: escala ABIERTO/ASIGNADO/EN_PROCESO con sla_due_at<=now y auto-cierra VALIDACION sin respuesta tras 24h (R-02). Escalado NO pausa SLA: solo temporizador 'lleva X escalado' (ADR-04).

## 4.3 Flujo de Trabajo Operativo - AMPLIADO v1.2

Solicitud campo -> ¿Puede resolver? -> Crear Ticket (tipo→servicio→solicitud, título auto 'Técnico · FTTH · Extensor' editable, Contrato si CLIENTE u OT si TECNICO) -> Enrutar (equipo_asignado o mapa origen→soporte, Round Robin last_assigned_at) -> Tomar/Liberar/Reasignar -> Resolver (notas mín 8) -> Validación (¿Despachador aprueba? Cerrado : ABIERTO) -> [rama] Escalar a área externa con instrucciones -> Desescalar y continuar. Evidencia en crear y detalle (201 en ~0.4s, OCR en fondo). Implementado con endpoints take/release/reassign/resolve/validate/escalar/desescalar/instruir/attachments + WS en vivo.

# 5. Matriz de Trazabilidad - ACTUALIZADA v1.2

| Código | Objetivo | Módulo | Historia(s) | Relación | Evidencia / validación | Estado v1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Agilizar y centralizar registro | Gestión Tickets | HU-01, HU-02, HU-11 (Contrato/OT) | Digitaliza ingreso, separa claves | POST /tickets/ genera INC-#####; duplicado por columna; test_duplicate | Cumplido + ampliado |
| OE2 | Estructurar visibilidad por zonas | Soporte y Enrutamiento | HU-03, HU-04, HU-17 | Segmenta carga, enruta fino A/B | visible_tickets_for; RequestType.equipo_asignado; test aislamiento | Cumplido + ampliado |
| OE3 | Garantizar cierre efectivo | Validación y Cierre | HU-05 (re-valida) | Confirma creador | POST /validate; test validación cruzada 403/200 | Cumplido |
| OE4 | Automatizar tiempos y escalamientos | Automatización | HU-06, HU-07 | Previene estancamientos | sla_state; process_ticket_automation; test auto-escalado/cierre | Cumplido (SLA 5/8/10/20) |
| OE5 | Control gerencial rendimiento | Reportes y Dashboard | HU-08, HU-16 | Visibilidad real | GET /dashboard/; GET /reports/summary¦/export (AHT, devueltos, escalados, CSV) | Cumplido + ampliado |
| OE6 | Identidades y acceso | Administración | HU-09, HU-10 | Opera sin BD | CRUD users/groups/teams/request-types; reset correo 1h; bloqueo 5 intentos | Cumplido (añade SUPERVISOR) |
| OE7 (nuevo v1.2) | Escalar a áreas externas | Escalamiento | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 | Pide ayuda externa sin perder traza | POST /escalar¦/desescalar¦/instruir; EscalationArea CRUD; vista Escalados; test escalar | Desplegado |
| OE8 (nuevo v1.2) | Evidencia y tiempo real | OCR + Notificaciones | HU-18, HU-19, HU-20 | Foto no bloquea; nada se pierde | Celery OCR async 0.4s; WS ticket_update; toast+sonido+badge | Desplegado |

# 6. Product Backlog (Historias de Usuario) - ACTUALIZADO v1.2

Nota: Se conservan HU-01 a HU-10 de v1.1 (con correcciones SLA y Contrato/OT) y se añaden HU-11 a HU-20 del sprint v1.2.0.

| ID | Módulo | Descripción (Rol-Acción-Beneficio) | Criterios de Aceptación | Prior. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Tickets | Como Despachador, quiero registrar ticket simple para pedir ayuda sin detener mi gestión | 1. Autocompleta Grupo/Equipo. 2. ID INC-#####. 3. Tipo→servicio→solicitud, título auto editable | Alta | Hecho (ampl. título combo) |
| HU-02 | Tickets | Como Despachador, quiero adjuntar imágenes/logs para dar contexto | 1. JPG/PNG ≤5MB, máx 5, en creación y detalle, Ctrl+V | Media | Hecho |
| HU-03 | Soporte | Como Soporte, quiero bandeja filtrada por mi Equipo | 1. Oculta otros. 2. Ordena recientes/antiguos/prioridad. 3. Filtros por rol accionables | Alta | Hecho |
| HU-04 | Soporte | Como Soporte, quiero gestionar tickets de compañeros ausentes | 1. Permisos a nivel Equipo; tomar/liberar/reasignar mismo grupo | Alta | Hecho |
| HU-05 | Validación | Como Despachador, quiero aprobar/rechazar en Validación | 1. Soporte no cierra. 2. Rechazo→ABIERTO. 3. Re-valida notifica como nueva | Alta | Hecho |
| HU-06 | Automatización | Como Sistema, quiero alerta SLA por prioridad | 1. Crítica 5m, Alta 8m, Media 10m, Baja 20m. 2. Alerta visual + refresh 60s | Media | Hecho (corrige 1h/4h/8h/24h) |
| HU-07 | Automatización | Como Sistema, quiero escalar vencidos y auto-cerrar validaciones | 1. Cron process_ticket_automation escala ABIERTO/ASIGNADO/EN_PROCESO vencidos; cierra VALIDACION 24h sin respuesta | Media | Hecho |
| HU-08 | Reportes | Como Admin, quiero dashboard global | 1. Bypass. 2. SLA, by_status, recientes; Resumen 100% real sin placeholders | Media | Hecho |
| HU-09 | Administración | Como Admin, quiero gestionar usuarios/roles/grupos/equipos | 1. CRUD con rol y equipo. 2. is_active sin borrar. 3. Supervisor gestiona su alcance; menú único | Media | Hecho (añade SUPERVISOR) |
| HU-10 | Administración | Como Usuario, quiero restablecer clave vía correo | 1. POST /password-reset/ uid/token 1h un uso. 2. /reset-password solo esa acción. 3. Desbloquea tras 5 intentos; errores en español | Media | Hecho |
| HU-11 | Tickets | Como Despachadora, quiero Contrato y OT separados y dinámicos por tipo | 1. Contrato si CLIENTE, OT si TECNICO, solo números. 2. No repetir en abiertos por columna. 3. Columnas y búsqueda separadas | Alta | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-12 | Escalamiento | Como Soporte, quiero escalar a un área con motivo | 1. Completa faltante + área catálogo + motivo ≥4 + instrucciones opcionales → ESCALADO | Alta | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-13 | Escalamiento | Como Admin, quiero catálogo de áreas editable | 1. CRUD EscalationArea (Tier3, Fixed, SSA, NOC, TTC) | Media | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-14 | Escalamiento | Como Despacho, quiero ver escalados con motivo/instrucciones/temporizador | 1. Vista Escalados solo lectura; 'lleva X escalado' sin pausar SLA; notificación con área+motivo | Media | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-15 | Escalamiento | Como Soporte, quiero desescalar/instruir para continuar flujo | 1. Desescalar→estado_previo→validación. 2. Eventos ESCALADO/DESESCALADO/INSTRUCCION | Media | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-16 | Reportes | Como Supervisor, quiero informes con AHT y escalamientos | 1. Filtros grupo/servicio/fecha; Entrantes, Resueltos, AHT tomado→resuelto [h]:mm:ss, Devueltos, %SLA, Escalados, prom. escalado, por área; gráfica diaria+AHT; CSV actividades | Media | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-17 | Enrutamiento | Como Admin, quiero definir qué equipo atiende cada tipo | 1. RequestType.equipo_asignado (Soporte A/B/Auto); fallback mapa origen→soporte; Round Robin | Media | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-18 | Evidencia | Como Despacho, quiero que subir fotos no me bloquee | 1. 201 en ~0.4s; worker OCR async con estados; extrae SSID/PASSWORD/SN/MAC/EMTA a comentario; compresión navegador | Media | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-19 | UX | Como Usuaria, quiero notificaciones que sí lleguen | 1. Toast+sonido+navegador, campana no-leídas, favicon insignia, parpadeo título; re-valida como nueva | Media | Nuevo v1.2 Hecho |
| HU-20 | UX | Como Usuario, quiero detalle en vivo si otro toca mi ticket | 1. WS recarga solo el detalle abierto; Tiempo total [h]:mm:ss creado→resuelto | Media | Nuevo v1.2 Hecho |

# 7. Matriz de Riesgos y Contingencias - ACTUALIZADA v1.2

| ID | Riesgo | Impacto | Plan desplegado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cuellos de botella en asignación a Soporte | Alto | Round Robin last_assigned_at ASC en tickets/services.py:route_ticket + enrutamiento por RequestType.equipo_asignado | Mitigado, probado |
| R-02 | Retraso cierre por falta de validación | Medio | Auto-Close 24h validation_due_at + escalamiento SLA vía process_ticket_automation (cron 5 min) | Mitigado, probado |
| R-03 | Pérdida de BD/repo en evaluación | Alto | Volumen postgres_data + pg_dump antes de cada release + tags (v1.2.0); CI en .github/workflows/ci.yml. Falta: respaldo diario cron con retención (ej. 0 2 * * * pg_dump ¦ gzip > /backup/fecha.sql.gz) | Parcial → marcar pendiente Entrega Final |
| R-04 (nuevo) | Crecimiento fotos ~45 GB/mes (200 tickets/día ×5) | Medio | Compresión cliente + worker async; pendiente: retención/purga y worker HA | Abierto (B-03) |
| R-05 (nuevo) | Redis/worker punto único de fallo (WS+OCR) | Medio | Reintentos y eager en tests; pendiente HA Redis/worker | Abierto |
| R-06 (nuevo) | IA visión local inmadura para texto | Bajo | Probada Qwen2.5vl y revertida (~1 min/foto en RTX 4050); queda agente prioridades como experimento | Cerrado como experimento (B-01) |

# 8. Plan de Trabajo y Cronograma - REAL vs PLAN (v1.2)

| Hito | Fecha límite doc | Fecha real | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico e Inicio | 25/07/2026 | 25/07/2026 | Alcance y backlog actualizados |
| 2. PoC | 08/08/2026 | 05/08/2026 | Django+Postgres con Grupos/Equipos (adelantado) |
| 3. Incremento Base | 22/08/2026 | 20/08/2026 | Creación/edición/estado + adjuntos |
| 4. Integración Parcial | 05/09/2026 | 21/08/2026 | SLA y automatizaciones (adelantado) |
| 5. MVP Completo y Pruebas | 19/09/2026 | 23/08/2026 | End-to-end, dashboard, 7 tests + build OK, EC2 35.175.59.147 |
| 6. Sprint Escalamiento v1.2.0 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | Contrato/OT, escalamiento, OCR async, informes AHT, WS, admin. Tag v1.2.0 (9139f8e) |
| 7. Entrega Técnica Final | 03/10/2026 | Pendiente B-01..B-04 | Sistema estable; falta correo escalamiento, purga fotos, agente IA |

Pruebas operativas v1.2 (main @9139f8e): 9 tests Django (6 tickets: visibilidad, validación cruzada, auto-escalado/cierre, adjunto PNG, duplicado contrato/OT, escalar/instruir/desescalar + 3 accounts: auth email, gestión usuarios, logout blacklist) + manage.py check + npm run build OK + CI GitHub (node 20 + python 3.13). Nota: .venv local desactualizado (sin celery); la referencia válida es CI + compose.

## 8.1 Estado Actual Desplegado v1.2 (actualiza 8.1 de v1.1)

Infra. Infra: EC2 35.175.59.147 + Cloudflare Tunnel SSL auto. compose.yaml dev y compose.prod.yaml prod (postgres:16-alpine, redis:7-alpine, api Daphne :8000 con migrate+collectstatic al arrancar, worker celery concurrency 2, frontend nginx :80 con VITE_API_URL=/api). Migraciones automáticas al arrancar api.

CI/Deploy. CI: .github/workflows/ci.yml (npm ci+build, pip install requirements, manage.py check+test). Deploy: deploy/ec2-setup.sh.

Accesos. Accesos demo: despacho@sestel.local / soporte@sestel.local / admin@sestel.local / Sestel2026! (admin is_staff; añadir supervisor según seed). Front http://35.175.59.147, Admin Django /admin/.

Acceso/correo. Correo: POST /auth/password-reset/ desde despachob2c@tigo.com.gt vía smtp.office365.com:587 → POST /auth/password-reset/confirm/ con /reset-password?uid=&token= (PasswordResetPage solo nueva clave). DEBUG=false no expone token. Bloqueo 5 intentos solo se desbloquea por este flujo.

API. API: POST /api/auth/token|refresh|logout, GET /me; CRUD /tickets/ + take/release/reassign/resolve/validate/escalar/desescalar/instruir/attachments; CRUD /users|teams|groups|request-types|escalation-areas; GET /dashboard|/reports/summary|/reports/export (CSV ';'); WS /ws/tickets/.

Backlog. Pendiente Entrega Final (backlog): B-01 Agente IA prioridades, B-02 envío correo escalamiento + destinatarios por motivo, B-03 retención/purga fotos + worker HA, B-04 cierre experimento IA.

Documento generado a partir del despliegue real v1.2.0 (main 9139f8e) y de Ingeniería Inversa v1.2.0. Para entregar en PDF, imprimir a PDF desde Word/Collabora o exportar. El v1.1 queda como anexo.