## REPORTE
REPORTE 5 — Entrega 5 (19/09/2026, llenado 14/09/2026)
HOJA: REPORTE
Código del proyecto | P01
Nombre del proyecto | SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS CON ESCALAMIENTO AUTOMÁTICO E IA PARA PRIORIZACIÓN DE FALLAS EN EL SOPORTE INTERNO DE PLATAFORMAS DE SESTEL
Responsable | Ronal Gabriel Cojon Sazo
Tipo de solución | Aplicación web
Tecnologías principales | React, Django, PostgreSQL, Docker, Nginx, Redis, WebSocket, Tesseract OCR
Metodología | Scrum adaptado (sprints de 1 semana)
Versión actual | 0.3.0
Hito actual | Entrega 5 — MVP completo, integración y pruebas
Última actualización | 14/09/2026
Avance técnico:
Métrica | %
MVP y planificación | 100%
Base técnica | 100%
Funcionalidades | 95%
Integración | 90%
Pruebas | 85%
Despliegue | 90%
Evidencias y respaldos | 85%
Avance global | 92.1%
Estado | En desarrollo
Estado operativo:
Flujo principal funciona | Sí
Versión ejecutable | v0.3.0 en dev (http://54.174.48.71)
Dependencias confirmadas | Docker, PostgreSQL 16, Redis 7, Python 3.13, Node 20, Daphne, Tesseract
Dependencia bloqueada | Ninguna
Defectos críticos | 0
Defectos altos | 0
Atraso (días) | 9
Compromiso y evidencia:
Próximo entregable | Entrega 6 — Versión estable y demostración
Fecha compromiso | 03/10/2026
Bloqueo actual | Ninguno
Plan de contingencia | Reducir alcance si hay atraso
Evidencia principal / URL | http://54.174.48.71
Resumen del avance semanal | Formulario dinámico Contrato/OT + catálogo 25 tipos, anti-duplicado abierto, validaciones en línea, hasta 5 imágenes, OCR, reset sin correo

## FUNCIONES
ID | Módulo | Funcionalidad | Prioridad | Estado | Peso | Definición de terminado | Evidencia / URL
F-01 | Autenticación | Login JWT con email y 4 roles | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Login, token, roles correctos | http://54.174.48.71
F-02 | Tickets | Formulario dinámico Contrato/OT + cliente + nodo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | 3 pasos, campos habilitados por tipo | http://54.174.48.71
F-03 | Tickets | Catálogo 25 tipos editable por ADMIN | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | CRUD en pestaña Tipos | http://54.174.48.71
F-04 | Tickets | Anti-duplicado por identificador abierto | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Bloquea y enlaza al INC abierto | http://54.174.48.71
F-05 | Tickets | Asignación por grupo Soporte A/B | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Origen → Soporte A/B | http://54.174.48.71
F-06 | Tickets | Flujo crear → tomar → resolver → validar → cerrar | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Estados e historial correctos | http://54.174.48.71
F-07 | Tickets | Reasignar a persona del mismo grupo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Solo mismo grupo, oculto si no es mío | http://54.174.48.71
F-08 | Dashboard | Métricas, SLA y Mi grupo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Métricas y miembros con carga | http://54.174.48.71
F-09 | Administración | Usuarios/grupos + supervisor acotado | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Supervisor gestiona su grupo | http://54.174.48.71
F-10 | Seguridad | Bloqueo + reset sin correo + email botón | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Bloqueo, reset y correo HTML | http://54.174.48.71
F-11 | Tickets | 5 imágenes + OCR Tesseract | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | OCR en historial | http://54.174.48.71
F-12 | Tiempo real | WebSocket push + notificaciones por rol | Obligatoria | Funciona parcialmente | 1 | Push <1s, falta CSV de tiempos | http://54.174.48.71

## PRUEBAS
ID | ID función | Tipo de prueba | Descripción | Resultado esperado | Estado | Severidad | Evidencia / URL | Fecha
T-01 | F-02 | Funcional | Crear con Contrato numérico + cliente válido | Ticket 201 | Pasada | N/A | manage.py test | 14/09/2026
T-02 | F-02 | Funcional | Rechazar Contrato con letras | Error 400 validación | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-03 | F-02 | Funcional | Rechazar cliente con emojis | Error 400 validación | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-04 | F-04 | Funcional | Duplicado con INC abierto | Bloquea y enlaza INC | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-05 | F-04 | Funcional | Mismo identificador con INC cerrado | Permite crear | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-06 | F-03 | Funcional | Catálogo 25 tipos cargados | 25 activos | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-07 | F-11 | Funcional | Subir 5 imágenes + OCR | 5 adjuntos + comentarios OCR | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-08 | F-11 | Funcional | Rechazar 6ta imagen | Error límite 5 | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-09 | F-07 | Funcional | Reasignar fuera del grupo | Permiso denegado | Pasada | N/A | EC2 dev | 14/09/2026
T-10 | F-12 | Funcional | Suite backend completa | 7/7 OK | Pasada | N/A | manage.py test | 14/09/2026