## REPORTE
REPORTE 7 — Entrega definitiva v1.8.1 (18/10/2026)
HOJA: REPORTE
Código del proyecto | P01
Nombre del proyecto | SISTEMA DE GESTIÓN DE TICKETS CON ESCALAMIENTO AUTOMÁTICO E IA PARA PRIORIZACIÓN DE FALLAS
Responsable | Ronal Gabriel Cojon Sazo
Tipo de solución | Aplicación web
Tecnologías principales | React 18, Django 5.2 LTS, PostgreSQL 16, Docker, Nginx, Redis, WebSocket/Daphne, Celery, Tesseract, Ollama (opcional, apagado)
Metodología | Scrum adaptado (sprints de 1 semana)
Versión actual | 1.8.1
Hito actual | Entrega 7 — Versión definitiva (release final)
Última actualización | 18/10/2026
Avance técnico:
Métrica | %
MVP y planificación | 100%
Base técnica | 100%
Funcionalidades | 100%
Integración | 100%
Pruebas | 100%
Despliegue | 100%
Evidencias y respaldos | 100%
Avance global | 100%
Estado | Terminado
Estado operativo:
Flujo principal funciona | Sí
Versión ejecutable | v1.8.1 — server local Ubuntu (IP fija interna, externo vía VPN)
Dependencias confirmadas | Docker, PostgreSQL 16, Redis 7, Python 3.13, Node 20, Daphne, Celery, Tesseract
Dependencia bloqueada | Ninguna
Defectos críticos | 0
Defectos altos | 0
Atraso (días) | 0
Cierre y evidencia:
Resultado | Sistema definitivo: seguridad reforzada, sesión única global, IA apagada por defecto
Respaldo DB | pg_dump diario a NAS interno (retención 30 días + 12 mensuales)
Repositorio y versión | GitHub GabrielSazo/Soporte-Despacho, tag v1.8.0 (ramas main/dev)
Evidencia principal / URL | Server local Ubuntu — IP fija interna (VPN para acceso externo)
Instrucciones de ejecución | docker compose -f compose.prod.yaml up --build -d (variables en .env, no versionado)
Demostración | Recorrido por roles + panel Agente IA (apagado por defecto) + sesión única entre pestañas + cierre de sesión al cerrar el navegador

## FUNCIONES
ID | Módulo | Funcionalidad | Prioridad | Estado | Peso | Definición de terminado | Evidencia / URL
F-01 | Autenticación | Login JWT con email y 4 roles | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Login, token, roles correctos | server local (VPN)
F-02 | Tickets | Formulario dinámico Contrato/OT + cliente + nodo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Campos por tipo, validación numérica | server local (VPN)
F-03 | Tickets | Catálogo 25+ tipos editable + equipo que atiende | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | CRUD Tipos, enrutamiento A/B | server local (VPN)
F-04 | Tickets | Anti-duplicado por Contrato/OT abiertos | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Bloquea y enlaza al INC abierto | server local (VPN)
F-05 | Tickets | Asignación por grupo y por tipo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Origen o tipo → Soporte A/B | server local (VPN)
F-06 | Tickets | Flujo crear → tomar → resolver → validar → cerrar | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Estados e historial correctos | server local (VPN)
F-07 | Tickets | Reasignar/liberar/iniciar atención | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Reglas por rol y grupo | server local (VPN)
F-08 | Dashboard | Métricas reales, SLA, flujo 8h, actividad | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Sin datos quemados | server local (VPN)
F-09 | Administración | Usuarios/grupos/equipos + supervisor acotado | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Roles menores, sin pares | server local (VPN)
F-10 | Seguridad | Bloqueo 5 intentos + claves fuertes + reset por correo | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | 10+, mayúscula, número; checklist | server local (VPN)
F-11 | Tickets | Evidencia 5+5 (inicial/solución) + OCR async | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Worker Celery, estados, 0.4s subida | server local (VPN)
F-12 | Tiempo real | WebSocket push + notificaciones + presencia | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Push <2s, favicon badge, En línea | server local (VPN)
F-13 | Escalamiento | Escalar/desescalar/instruir + áreas + vista | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Temporizador, permisos por grupo | server local (VPN)
F-14 | Informes | KPIs, AHT [h]:mm:ss, tiempos por etapa, CSV | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Dona, líneas, rangos | server local (VPN)
F-15 | Administración | Carga masiva CSV + invitación + auditoría | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Plantilla, logs con filtros | server local (VPN)
F-16 | Administración | Superadmin Django /admin/ con estilos | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Vía túnel/nginx + WhiteNoise | server local (VPN)
F-17 | SLA | Compromiso de respuesta 2/3/4/5 min por prioridad | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | SLA_MINUTES y recálculo al cambiar prioridad | manage.py test
F-18 | Dashboard | Tarjeta Escalados en Resumen con desglose por área | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Tarjeta visible + conteo por área destino | manage.py test
F-19 | IA | Panel Administración → Agente IA (solo ADMIN) | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | On/off, umbral 50–95%, servicios, cooldown 24h | server local (VPN)
F-20 | IA | Agente de prioridad con doble gate (env + BD) | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Apagado por defecto; solo sugiere bajo umbral | manage.py test
F-21 | Seguridad | Sesión única global por usuario (claim sid) | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Login/logout/reset invalidan tokens previos | manage.py test
F-22 | Seguridad | Sesión compartida entre pestañas (localStorage) | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Pestaña nueva hereda sesión; logout sincronizado | navegador (2 pestañas)
F-23 | Seguridad | Blindaje de cuentas y auto-asignación acotada | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Admin no cambia claves ajenas; supervisor acotado | manage.py test
F-24 | Seguridad | Django 5.2 LTS + headers de seguridad nginx | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | CSP, nosniff, Referrer-Policy, server_tokens off | manage.py test
F-25 | Despliegue | Server local Ubuntu + runbook + backups NAS | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | compose.prod, IP fija, VPN, pg_dump al NAS | server local (VPN)
F-26 | Mantenimiento | Purga de adjuntos mayores a 90 días | Deseable | Terminada y probada | 1 | Comando de purga + retención documentada | manage.py test
F-27 | Seguridad | Cierre de sesión al cerrar el navegador (v1.8.1) | Obligatoria | Terminada y probada | 1 | Heartbeat por pestaña; cierre detectado al reabrir; F5 conserva sesión | navegador local

## PRUEBAS
ID | ID función | Tipo de prueba | Descripción | Resultado esperado | Estado | Severidad | Evidencia / URL | Fecha
T-01 | F-17 | Funcional | SLA 2/3/4/5 min recalcula al cambiar prioridad | Temporizador correcto por prioridad | Pasada | N/A | manage.py test | 17/10/2026
T-02 | F-18 | Funcional | Tarjeta Escalados en Resumen con desglose por área | Tarjeta + conteos por área | Pasada | N/A | manage.py test | 17/10/2026
T-03 | F-19 | Funcional | Panel IA guarda umbral/servicios/cooldown | 200 + persistencia en BD | Pasada | N/A | Docker local | 17/10/2026
T-04 | F-20 | Funcional | Agente IA apagado por defecto (env + BD) | Sin cambio automático de prioridad | Pasada | N/A | Docker local | 17/10/2026
T-05 | F-20 | Funcional | Sugerencia bajo umbral no se aplica | Solo sugiere; criterio humano | Pasada | N/A | manage.py test | 17/10/2026
T-06 | F-21 | Seguridad | Nuevo login invalida todos los tokens previos | Access/refresh viejos → 401 | Pasada | Alta | manage.py test + API | 18/10/2026
T-07 | F-21 | Seguridad | Logout y reset de clave rotan la sesión | Tokens previos → 401 | Pasada | Alta | manage.py test | 18/10/2026
T-08 | F-21 | Seguridad | Refresh con claim sid obsoleto | 401 "Tu sesión se cerró desde otro dispositivo" | Pasada | Alta | Docker local | 18/10/2026
T-09 | F-22 | Funcional | Pestaña nueva abre con la sesión activa | Mismo usuario sin volver a login | Pasada | N/A | navegador (2 pestañas) | 18/10/2026
T-10 | F-22 | Funcional | Logout en una pestaña cierra las demás | Todas vuelven al login | Pasada | N/A | navegador (2 pestañas) | 18/10/2026
T-11 | F-23 | Seguridad | Admin no cambia clave de otro admin ni del superadmin | 403 | Pasada | Alta | manage.py test | 17/10/2026
T-12 | F-23 | Seguridad | Auto-asignación acotada por rol y por grupo | 403 fuera de alcance | Pasada | Alta | manage.py test | 17/10/2026
T-13 | F-24 | Despliegue | Django 5.2 LTS + headers nginx de seguridad | Suite verde + headers presentes | Pasada | N/A | manage.py test | 17/10/2026
T-14 | Todas | Automatizada | Suite backend completa v1.8.0 | 30/30 OK | Pasada | N/A | manage.py test | 18/10/2026
T-15 | Todas | Automatizada | Build de producción del frontend | npm run build OK | Pasada | N/A | local | 18/10/2026
T-16 | Todas | Despliegue | Stack Docker completo (api/worker/db/redis/frontend) | Servicios UP + migraciones aplicadas | Pasada | N/A | Docker local | 18/10/2026
T-17 | F-27 | Funcional | Cerrar todas las pestañas y reabrir la app | Login + aviso "Se cerró la sesión" + refresh 200/logout 204 en servidor | Pasada | Alta | navegador local | 18/10/2026
T-18 | F-27 | Funcional | Recarga (F5) con sesión abierta | Conserva la sesión (navigation.type=reload) | Pasada | N/A | navegador local | 18/10/2026
T-19 | F-27 | Funcional | Pestaña nueva con otra pestaña viva + cierre de una sola | Hereda sesión sin logout; la restante sigue activa | Pasada | N/A | navegador local | 18/10/2026